简    报

2014年10月27第8期（共8期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办

诸永高速公路温州段延伸工程进度周报

根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年10月19日-2014年10月26日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：

| 标段名称 | 完成情况考评结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 土建第一合同段 | 93 |  |  |  |
| 土建第二合同段 | 已完工 |  |  |  |
| 路面合同段 | 100 |  |  |  |
| 房建合同段 | 100 |  |  |  |
| 声屏障合同段 | 100 |  |  |  |
| 交安合同段 | 95 |  |  |  |
| 机电合同段 | 100 |  |  |  |
| 绿化合同段 | 91 |  |  |  |

备注：1、第二合同段已完工。

2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的

考评结果分析

第一合同段：后江大桥右幅幅护栏施工未完成，扣7分；

本周实际得分：93分。

第二合同段：已完工。

路面合同段：本周计划全部完成，不扣分；

本周实际得分：100分。

房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；

本周实际得分：100分。

交安合同段：绕城施工进度滞后，扣5分；

本周实际得分：95分。

声屏障合同段：本周计划全部完成，不扣分；

本周实际得分：100分。

绿化合同段：永嘉枢纽平整场地滞后，扣9分；

本周实际得分：91分。